广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程施工总承包合同

项目名称：广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程

项目地点：广州市白云区

甲方：  广州市白云区教育局

甲方合同编号：

乙方： 广州市白云城市建设投资有限公司

乙方合同编号：

丙方（主）：

丙方合同编号：

签订地点：广州市白云区

签订日期：  2025 年    月    日

合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程施工总承包合同条款

第三篇 组成合同附件

第一篇  协 议 书

建设单位：广州市白云区教育局                    （以下简称“甲方”）

通信地址：广州市白云大道南383号

建设管理单位： 广州市白云城市建设投资有限公司   （以下简称“乙方”）

法定代表人： 孙斌

通信地址： 广州市白云区齐富路88号C座7-8楼

承包人：                                        （以下简称“丙方”）

法定代表人：

通信地址：

广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程为应急工程，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广州市应急抢险救灾工程管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程施工总承包有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

本项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受甲方委托履行相应职责和权利，甲方、乙方的委托关系按双方建设管理合同执行。

一、工程概况

1、工程名称：广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程。

2、工程地点：广州市白云区永平街道的广东实验中学永平校区周边山坡，处于白云山西麓、白云东平地铁站南面。

3、项目概况及工程内容：广东实验中学永平校区总用地面积约17.2万平方米，规划84个班（初中36个班、高中48个班），教师生人数约900人，校内主体建筑包括教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等18座楼宇，于2023年9月正式开学，学校西侧紧临广从一路、北侧约2.6km为S1广连高速，南侧约3.3km为S8广佛肇高速。本项目施工总承包工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展施工工作。总投资暂定1200万元，工程费用暂定1000万元。

4、资金来源：财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围: 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程范围的施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程承包范围包括但不限于：完成本项目施工总承包管理、试运行至工程竣工验收、工程保修的工程总承包。该工程属应急抢险工程，需配合建设单位办理相关部门结（决）算审核、配合项目的审计及与审计有关的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，按现行规定办理。

- 承包方式

1、承包方式为工程总承包。包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收（包括工程质量、消防、环境等项目启用前的所有政府验收项目）通过、包移交前管理维护、包保修、包工程预算编制等。合同价款已包含人工、材料、机械、综合管理费、安全文明施工费、材料检验试验费、工程保险、行政事业性收费、利润、税金及堤围防护费等相关一切费用。

2、工程施工部分：工程量根据图纸按实计算，综合单价依据国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、穗建造价〔2018〕69号关于广州市应急抢险工程计价有关事项的通知（如造价管理部门新发布以上相关文件，则以最新发布的文件执行）。计价原则最终以有权审核部门评审的原则为准。

（三）施工的暂定额度及标准

1、本次施工总限额暂定为1005.50万元，各具体限额以建设要求为准。最终根据项目的实际需求调整费用。应按照甲方、乙方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展施工。

2、方案设计、施工图设计按应急工程基本建设流程执行并经建设单位审定后，由丙方编制项目相应的预算、结算，并配合财局对结算的审核。

3、预算、结算编制依据

3.1、采购费用：根据产品名称、型号、规格等参数，通过市场询价确定单价，数量以实际到货量为准。

3.2、工程结算：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、穗建造价〔2018〕69号关于广州市应急抢险工程计价有关事项的通知（如造价管理部门新发布以上相关文件，则以最新发布的文件执行）。计价原则最终以有权审核部门评审的原则为准。

（四）甲方、乙方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，丙方必须配合。减小实施范围、减少实施内容的，甲方、乙方不补偿丙方任何费用，丙方无异议。丙方未经甲方、乙方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：暂定6个月，计划总工期自2025年  月  日～2025年  月  日，具体开工日期以现场具备施工条件，监理单位签发的开工令（或开工报告）日期为准。

四、质量标准

（一）货物质量标准：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合经甲方、乙方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

（二）工程施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准或参照《广州市应急抢险救灾工程管理办法》要求的质量标准。本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

五、合同价款

暂定含税合同价款为：（大写）人民币           （¥         元）。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书及附件；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）标准、规范及有关技术文件；

（4）图纸；

（5）工程量清单（若有）；

（6）工程报价单或预算书（若有）。

七、甲、乙方承诺

甲、乙方向丙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、丙方承诺

丙方向甲、乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、开户银行账号

1、丙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”不得是临时账户，合同签订后不得随意变更，否则甲方、乙方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由丙方承担。

2、甲方、乙方向丙方收款账号汇出款项即视为甲方、乙方已履行付款义务，在协议履行过程中，因丙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致丙方无法收取款项的，由丙方承担相应后果。

甲方凭丙方开具的发票抬头单位为甲方全称的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付，丙方不得因此延误施工工作和履行本合同约定的其他义务。

十、丙方为联合体的各成员方约定

1、丙方为联合体，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议提供一份原件报甲方、乙方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而给甲方造成的一切损失，包括不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方、成员方承担连带责任。

3、如丙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料。

4、如丙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方、乙方提请并经甲方、乙方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如丙方为联合体的，款项申报及收取需分别列明采购费、施工费。丙方成员方提出申请经甲方、乙方审批同意后，可由丙方各成员方分别请款和收取相应款项。

十一、工程担保

因本项目为应急抢险工程，无需提供工程履约担保。

十二、知识产权

丙方对在履行本合同过程中所接触的甲、乙方工作秘密（包括但不限于甲、乙方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲、乙方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲、乙方书面许可，丙方（包括但不限于丙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲、乙方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲、乙方所有，丙方支付合同总金额的5%作为违约金，并另行应赔偿甲、乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、执行费、保全费等及其有关的费用）。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

如有第三方主张本项目侵害知识产权的给甲方造成损害的，丙方支付合同总金额的5%作为违约金，并另行应赔偿甲、乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、执行费、保全费等及其有关的费用）。

十三、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，三方当事人协商解决，协商不成的依法向广州市白云区人民法院起诉。

十四、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本 3 份，副本 6 份。

其中：甲方正本  1 份，副本  2 份。

乙方正本 1　份，副本  2  份。

丙方正本 1 份，副本 2 份。

2、本合同正、副本具同等法律效律，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十五、其他事项

1、本合同未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由丙方负责。三方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

十六、合同生效

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：广州市白云区教育局（盖章）

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：

签约代表：

电    话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼

法定代表人：

签约代表：

电    话：

丙方：                    (盖章)

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电    话：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第二篇 工程施工总承包合同条款

第一条  工程概况

（一）工程名称：广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程。

（二）工程地点：广州市白云区。

（三）建设规模：本项目施工总承包工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展施工工作。

（四）资金来源：区财政资金。

（五）建设内容：见第一篇

（六）承包方式：工程总承包。包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包移交前管理维护、包保修、包工程预算编制等。合同价款已包含人工、材料、机械、综合管理费、安全文明施工费、材料检验试验费、工程保险、行政事业性收费、利润、税金及堤围防护费、不可预见费等相关一切费用。

（七）建设工期：暂定6个月，计划总工期自2025年  月   日～2025年  月   日。

（八）质量验收标准：一次性通过竣工验收合格。

第二条  合同支付方式

（二）合同支付方式

（1）本合同签订生效，丙方接收甲方、乙方下达的工作任务且进场开始施工后，资金到位后，按照财政支付程序拨付丙方本合同暂定总价的30%。

（2）本工程竣工验收后，按照财政支付程序拨付丙方至本合同暂定总价的50%。

（3）本合同工程完工验收合格，且丙方报送的本合同结算资料经有权结算终审部门审定，资金到位后，按照财政支付程序拨付丙方至结算价的97%。

- 质量保修期为竣工验收后两年，本合同质量保修期满且丙方履行完本合同约定的全部义务和责任，资金到位后，按照财政支付程序拨付丙方结算价的3%。

- 每次付款，有关款项自甲方向丙方提供的银行账号汇出后概由丙方负责。丙方应清楚明白本项目工程进度款的拨付程序。丙方理解因审核请款手续时对时间等方面的影响与甲方、乙方无关，故不得以甲方未按时支付工程进度款为由，影响工程任务的进度、质量和拖欠工资，不得要求甲方计付拖欠进度款期间的利息。本项目主要资金来源为财政统筹资金 ，因甲方筹集资金未及时到位，未支付款项，导致延期支付的，不视为甲方违约，丙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序配合甲方、乙方要求，否则属于丙方违约，按本合同有关条款处理。

本合同工程结算审定后，如已支付的工程费超过上述的节点比例，则丙方必须在收到本合同工程结算审定通知之日起14日内无条件将超付的工程费退还甲方；若丙方迟延退还超付的工程费，除须继续向甲方退还超付的工程费外，还应每天向甲方支付该超付工程费2‰的违约金。

（三）三方一致同意，如审计机关对于本合同工程结算评审提出修正意见的，三方应当本着实事求是的原则予以纠正。

第三条  甲方、乙方的责任和义务

（一）按合同约定及时支付工程款给丙方。

（二）指派        为乙方代表，负责合同履行。办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

（三）协助丙创造必要的施工环境和施工条件。

（四）协助丙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

（五）及时组织工程验收。

第四条  丙方的责任和义务

（一）按甲方、乙方的工期要求按时完成本合同施工任务，且必须达到本合同约定的质量验收标准及要求。

（二）指派        为丙方项目经理（即驻地代表），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由丙方负责的各项事宜。

（三）根据甲方、乙方的要求和本合同的约定按时提供工程所需的人力、设备和材料，严密组织，精心施工，确保工程质量。

（四）按国家有关规范施工，确保施工安全，并对安全负责。

（五）协助甲方、乙方做好工程验收工作，提交完整工程结算资料。

（六）在施工过程中接受甲方、乙方或监理工程师的监督。

（七）做到文明施工、确保施工场地的整洁，符合有关的环保、环卫、市容、规划等有关规定。

（八）工程完工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第五条  合同计价原则

见第一篇，本合同计价原则以有权审核部门评审的原则为准。

第六条  竣工及验收

（一）工程完工后，甲方、乙方应及时组织验收，丙方必须密切配合。若已完工程不满足甲方、乙方已确认的设计要求，丙方须无条件且无偿进行整改，直到满足甲方、乙方的要求。

（二）工程验收合格后30天内，丙方根据项目白云区结算管理要求提交工程结算资料一式四份报财政审查。

第七条  质量保修期

本工程保修期：自本合同约定的全部工程验收合格后两年。

第八条  安全施工

丙方应按有关规定进行施工作业，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

发生重大安全事故，丙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方、乙方，同时按政府有关部门的有关规定处理，甲方、乙方为抢救提供必要条件，所发生费用全部由事故责任方承担。

- 第九条  工程分包

- 丙方必须亲自完成本合同所约定的全部工作，严禁转包；未经甲方、乙方同意，不得分包。

- 第十条  违约责任

（一）除非法律、法规规定或本合同约定，任何一方不得擅自解除合同，擅自解除合同者应向对方支付本合同总价款5%的违约金。

（二）丙方未按本合同约定的期限完成工程承包任务，每逾期1个日历日，扣减合同总价款5‱的违约金；逾期15个日历日以上，甲方、乙方有权单方面解除合同，由此给甲方、乙方造成损失的，丙方应予赔偿。

（三）因工程验收不合格导致延期完工的，按照本条第（二）项的约定处理。

（四）因丙方提供的设备、材料或施工质量问题给甲方、乙方造成的损失，由丙方负责赔偿。

（五）丙方违反本合同其他约定（包括不服从或者违反甲方、乙方发出的书面指令），每违反一次，需支付违约金5万元。由此给甲方、乙方造成损失的，丙方应予赔偿。

第十一条  不可抗力

（一）本合同所称的不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲、乙、丙三方责任造成的爆炸、火灾以及10级以上的台风、水灾、5级及5级以上地震等（以当地行业管理部门测定为准）。

（二）不可抗力发生后，丙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方、乙方通报受灾情况，在10个日历日内向甲方、乙方报告损失情况和清理、修复的费用，如果灾害继续发生，丙方应每隔10个日历日向甲方、乙方报告一次灾害情况，直到灾害结束，甲方、乙方应对灾害处理提供必要条件。

（三）不可抗力致使合同的履行延迟一段时间，则丙方可以向甲方、乙方提出工期延迟。

（四）因不可抗力发生的费用按下列约定由甲、乙、丙三方分别承担：

1、工程本身的损害和清理修复工作，在竣工验收合格交付使用前由丙方承担。

2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

3、造成丙方工程设备、机械的损坏及停工等损失，由丙方承担。

第十二条  争议的解决办法

（一）因本合同或履行本合同发生争议，由三方协商解决；协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

（二）丙方无条件承诺：在争议解决期间，必须尽职尽责继续完成本工程施工任务，否则，甲方、乙方有权先行解除合同，另行委托他人完成丙方尚未完成的工作，丙方不得提出任何异议。

第十三条  合同文件组成

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

1、本合同履行期间甲、乙、丙三方签订的补充合同(协议)或修正文件；

2、本施工总承包合同；

3、甲方、乙方针对本工程建设管理的各项制度、规定；

4、标准、规范及有关技术文件；

5、组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲、乙、丙三方协商解决；如协商不成，由甲方、乙方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，丙方应无条件执行。如丙方认为因此给其造成了损失，可按本合同第十一条的约定处理。

第十四条  若有其他未尽事宜，由三方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第三篇　组成合同附件

- 附件一                 廉政合同

甲方：（全称） 广州市白云区教育局

乙方：（全称） 广州市白云城市建设投资有限公司

丙方：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲、乙方和丙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲、乙方义务

2.1  甲、乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲、乙方及其工作人员不得参加丙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲、乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲、乙方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与丙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲、乙方及其工作人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或推销材料，不得要求丙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲、乙方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  丙方义务

3.1  丙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  丙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  丙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  丙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方、乙方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  丙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  三方约定

本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期自各方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程施工总承包合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。

（本页为签署页）

甲方：广州市白云区教育局（盖章）

地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：

签约代表：

电    话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司 （盖章）

地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼

法定代表人：

委托代理人：

丙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

- 附件三  工程施工附件

附件3.1

工程质量保修书

为保证本施工合同涉及的工程项目在合理使用期限内正常使用，合同三方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程以及三方约定其他项目。具体质量保修范围，合同三方当事人约定如下：

1、

2、

3、

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同三方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5   年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2    年；

4．供热、供冷系统工程为    2    个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为     2     年；

6．其他项目 城市道路和市政工程为一年，排水工程为两年，外墙涂料为两年，绿化成活保养期三个月、保存保养期九个月 。

3． 质量保修责任

3.1	属于保修范围的项目，丙方应在接到甲、乙方通知后的 7 天内派人保修。丙方未能在规定时间内派人保修的，甲、乙方可自行或委托第三方保修。

3.2	发生紧急抢修事故的，丙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3	在国家规定的合理使用期限内，丙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，丙方应立即实施保修。

3.4	质量保修完成后，由甲、乙方组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同三方当事人约定的其他质量保修事项：               /             。

6.2  本质量保修书，由合同三方当事人在丙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同三方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：广州市白云区教育局（盖章）

地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：

签约代表：

电    话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

地址：广州市白云区齐富路88号C座7-8楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：

丙方：                        （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

- 附件3.2

- 民工权益保障承诺书

致 广州市白云区教育局（甲方）:

我司同意在合同履行过程中，向贵单位就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为本工程施工合同的附件，与其具有同等法律效力。

1、我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任部门经理，与贵单位负责民工权益保障的部门工作对接。

2、我司承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好本公司在贵单位承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时、足额支付劳务分包单位的劳务款，确保按时、足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺按贵单位要求按时如实填报有关民工权益保障资料（包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料）。若未按贵单位要求及时提供完整的相关资料和凭证的，同意贵单位延期或不予支付相应的进度款。合同履行过程中，如贵单位接到我司拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则贵单位有权按照本工程施工合同中的相关条款进行处理，并有权将我司拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

特此承诺！

# 以下无正文

承诺人：

法定代表人：

- 附件3.3

- 承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 现任职务、 技术职务 | 联系电话 | 从事施工工作年限 | 在本工程担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.表中人员一经确认不得随意修改变换。

2.表中人员必须在承包人从事施工管理工作一年以上，并应提供为其购买一年以上的社会养老保险费用凭证。

3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。

- 附件四

中选通知书